## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000000498-教学楼（综合实训楼）工程 |  |  | 填报人: | 李星光 |  |  | 联系方式: | 65716210 |  |  |  |  | F87890C774721D4EE05308FD1AAC1AA7
主管部门: | 201-省旅游和文化广电体育厅 |  |  | 实施单位: | 201006-省文化艺术学校
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 1000000 | 1000000 |  | 479288.86 |  |  |  | 10.00 | 47.93 | 4.79 | 10.0
其中：财政资金： |  | 1000000 | 1000000 |  | 479288.86 |  |  |  |  | 47.93
单位资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
师生满意度95%以上 |  |  |  |  | 被评价项目资金支出47.93万元，资金节约52.07万元，完成年度预算的47.93%。该项目资金主要用于：支付实训综合楼工程款（质保金）。该项目资金使用过程中，资金支出支付手续规范、齐全；根据海南省文化艺术学校对2022年的工作布署和预算资金计划，该项目于2022年底资金支出比例47.93%，已基本完成。项目完成达标，项目完成质量较好。并达到师生满意度95%以上。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 实训综合楼 |  | ＝ | 1 | 座 | 1 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 3
效益指标 | 可持续发展指标 | 满足教学实践需求度95%以上 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 师生满意度95%以上 |  | ≥ | 95 | % | 95 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 94.79